## Read me
Au Programme du livre | https://www.amazon.fr/Skills-pour-Manager-Projets-efficacement/dp/B0DPS3YK12
Les 3 trucs à gérer | Maintenant je sais énnoncer clairement le problème
Tâches | Moyens | Temps
Les 3 tailles de Projet | Je sais dimensionner mon projet
Petit | Moyen | Gros
Les 3 méthodes de Gestion de Projets | Je sais comment gérer mon projet et l'amener au bout
Gantt | Agile / Scrum | Hybrides / Panic Mode
Les 3 phases d’un projet | Je sais quoi faire quand
Préparation | Production | Livraison
Les 3 attitudes à adopter | Je m'améliore dans le temps
Bienveillance | Rigueur | Curiosité
Les 3 ennemis à combattre | Je cesse de creuse ma propre tombe
Procrastination | Mutisme | Blabla
Les 3 métiers d’un projet | Je sais à qui m'adresser et dans quel ordre
Marketing / Juridique | Technique | Design
Les 3 clés de la réussite | je ne dis plus "Je pense" et j'apporte des preuves
Benchmark | Parcours | Calendrier
Les 3 cycles du Projet | Je crée de "Bonnes Habitudes" à mon projet
Hebdomadaire | Release | Validation
Les 3 oui à obtenir | j'ai de vraies validations
Oui | Oui | Oui
Les 3 façons de dire non | Je sais cadrer un client, un proche, un sous traitant.
Décalage | Questions | DESC
Les 3 comportements de collaborateurs | J'idéntifie et j'adapte
Négatifs | Chroniques | Positifs
Les 3 comportements de clients | J'idéntifie et nous gagnons ensemble
Faciles | Forts | Changeants

## Gantt
| Liste des tâches | Equipier | A partir de | Durée jours | Réalisé | Achèvement | Reste
1 | tâche 1 | CDP | 0 | 15 | 100% | 15 | 0
2 | tâche 2 | Technicien | 15 | 1 | 100% | 1 | 0
3 | tâche 3 | Stagiaire | 16 | 5 | 100% | 5 | 0
4 | tâche 4 | Stagiaire | 21 | 1 | 100% | 1 | 0
A | Validation | CDP | 22 | 1 | 100% | 1 | 0
5 | tâche 5 | Technicien | 23 | 5 | 100% | 5 | 0
B | Validation | CDP | 28 | 1 | 50% | 0.5 | 0.5
6 | tâche 6 | Stagiaire | 29 | 2 | 50% | 1 | 1
7 | tâche 7 | Graphiste | 31 | 1 | 25% | 0.25 | 0.75
8 | tâche 8 | Responsable Marketing | 32 | 2 | 0% | 0 | 2
C | Validation | CDP | 34 | 1 | 0% | 0 | 1
9 | tâche 9 | Graphiste | 35 | 3 | 0% | 0 | 3
10 | tâche 10 | Graphiste | 38 | 3 | 0% | 0 | 3
11 | tâche 11 | Graphiste | 41 | 3 | 0% | 0 | 3
12 | tâche 12 | Technicien | 44 | 1 | 0% | 0 | 1
D | Validation | CDP | 45 | 1 | 0% | 0 | 1
13 | tâche 13 | Responsable Marketing | 46 | 180 | 0% | 0 | 180
14 | tâche 14 | Graphiste | 196 | 30 | 0% | 0 | 30
15 | tâche 15 | Technicien | 196 | 30 | 0% | 0 | 30
E | Validation finale | CDP | 226 | 1 | 0% | 0 | 1

## Ressources & Cout Projet
Ressources Humaines | Taux Journalier | Total Jours Projet | Total € Projet | Jours effectif travaillés |  | Dépenses Effectués |  | Reste à produire (jours) |  | Reste à dépenser (€)
Technicien | 140 | 37 | 5920 | 6 | 16.22% | 840 | 14.19% | 31 | 83.78% | 5080 | 85.81%
CDP | 120 | 18 | 2160 | 6.5 | 36.11% | 780 | 36.11% | 11.5 | 63.89% | 1380 | 63.89%
Stagiaire | 100 | 8 | 1280 | 7 | 87.5% | 700 | 54.69% | 1 | 12.5% | 580 | 45.31%
Graphiste | 150 | 57 | 8550 | 4.5 | 7.895% | 675 | 7.895% | 52.5 | 92.11% | 7875 | 92.11%
Responsable Marketing | 160 | 9 | 1440 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 1440 | 100%
Total Projet |  | 129 | 19350 | 24 | 18.6% | 2995 | 15.48% | 105 | 81.4% | 16355 | 84.52%

## Gantt Chiffré $
| Liste des tâches | Equipier | A partir de | Durée jours | Réalisé | Achèvement | Reste | Budget
1 | tâche 1 | CDP | 0 | 5 | 100% | 5 | 0 | 600
2 | tâche 2 | Technicien | 5 | 1 | 100% | 1 | 0 | 160
3 | tâche 3 | Stagiaire | 5 | 5 | 100% | 5 | 0 | 800
4 | tâche 4 | Stagiaire | 10 | 1 | 100% | 1 | 0 | 160
A | Validation | CDP | 13 | 1 | 100% | 1 | 0 | 120
5 | tâche 5 | Technicien | 23 | 5 | 100% | 5 | 0 | 800
B | Validation | CDP | 28 | 1 | 50% | 0.5 | 0.5 | 120
6 | tâche 6 | Stagiaire | 29 | 2 | 50% | 1 | 1 | 320
7 | tâche 7 | Graphiste | 31 | 18 | 25% | 4.5 | 13.5 | 2700
8 | tâche 8 | Responsable Marketing | 32 | 2 | 0% | 0 | 2 | 320
C | Validation | CDP | 34 | 1 | 0% | 0 | 1 | 120
9 | tâche 9 | Graphiste | 35 | 3 | 0% | 0 | 3 | 450
10 | tâche 10 | Graphiste | 38 | 3 | 0% | 0 | 3 | 450
11 | tâche 11 | Graphiste | 41 | 3 | 0% | 0 | 3 | 450
12 | tâche 12 | Technicien | 44 | 1 | 0% | 0 | 1 | 160
D | Validation | CDP | 45 | 5 | 0% | 0 | 1 | 600
13 | tâche 13 | Responsable Marketing | 46 | 7 | 0% | 0 | 180 | 1120
14 | tâche 14 | Graphiste | 53 | 30 | 0% | 0 | 30 | 4500
15 | tâche 15 | Technicien | 83 | 30 | 0% | 0 | 30 | 4800
E | Validation finale | CDP | 128 | 5 | 0% | 0 | 1 | 600

## Benchmark
Critères | Coefficient | Concurrents | [5 empty] | Référent |  | Notre Client |  | Le Projet
|  | Concurrent 1 |  | Concurrent 2 |  | Concurrent 3 |  | Référent 1
Critère 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12
Critère 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12
Critère 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8
Critère 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8
Critère 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4
Critère 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4
Critère 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4
Critère 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4
Résultat |  |  | 70 |  | 56 |  | 42 |  | 28 |  | 14 |  | 56